## Übersicht
KW 2011/2012 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Arbeitsphasen
Einlesen in div. Themen
- CNC - Allgemein
- g-Code
- Atmel AVR´s ( ATmega 1284P )
- Vinculum VDrive 2
- EA eDIP240-7 Display
- goCNC A4 Portalfräse
Materialbeschaffung
- Bestellphase
- Materialanlieferung
Aufbau Mechanik
- goCNC A4 zusammen bauen
- goCNC A4 Optimierung
- goCNC A4 Grundplatte
- goCNC A4 WZG-Längensensor
- goCNC A4 Probeläufe
- Gehäuse bearbeiten
Aufbau Elektrik
- Stromlaufpläne erstellen
- Breadboardaufbau
- EAGLE Platine erstellen
- Platine herstellen
- Platine bestücken & IBN
Softwareentwicklung
- Software-Probeläufe
- Software-Debugging
Atmel AVR ATmega1284P-PU
- erste IBN, LOCK- & FUSE-BITs
- UART´s implemetieren
- I²C implementieren
- VDrive2 ( VNC1L ) implem.
- Stepper ( über Usovo Uni1500 )
- gCode implemetieren
- Geometriefunktionen implem.
- Display ( EA eDIP240-7 ) implem.
Dokumentation
- Abgabe

## Software
KW 2011/2012 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Softwareentwicklung
Atmel AVR ATmega1284P-PU
- erste IBN, LOCK- & FUSE-BITs
- UART´s implemetieren
- I²C implementieren
- VDrive2 ( VNC1L ) implem.
- Stepper ( über Usovo Uni1500 )
- gCode implemetieren
- Geometriefunktionen implem.
- Display ( EA eDIP240-7 ) implem.
Note on A4: Hohmann, Dennis: mega1284P-PU Quarz: vorerst 20MHz später 18,432MHz
Note on A6: Hohmann, Dennis: UART0: PC debugging UART1: vDrive2
Note on A7: Hohmann, Dennis: kommt später für Display!